**“МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНД” ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

**/2018-2021/**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Хөтөлбөрийн зорилт** | **Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | **Зохион байгуулах ажил** | **Шалгуур үзүүлэлт** | **Хүрэх үр дүн** | **Төсөв** | **Хариуцах байгууллага** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2.1 | Мал эмнэлгийн байгууллагын мэргэжилтэн, малын эмч нарын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, боловсон хүчин бэлтгэх | Боловсон хүчин шинээр бэлтгэх, тэтгэлэгээр сургах | Орон нутагт ажиллах малын эмч, мэргэжилтэн бэлтгэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авч ажиллана. /төгсөх курсийн оюутны сургалтын төлбөрт 50 хүртэл хувийн хөнгөлөлт үзүүлэх гэх мэт/ | Тэтгэлэгт хөтөлбөр хамрагдсан эмч, мэргэжилтний тоо | 2-оос доошгүй | ОНТ,  ХХ | ХХААГ,  Сумдын ЗДТГ, МЭҮТ |
| Сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх жил бүрийн үндсэн чиглэлд малын эмч, мэргэжилтэн бэлтгэх, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилт тусган хэрэгжүүлнэ. | Тусгасан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь | Тухайн жилд 100 хувь | ОНТ | ХХААГ,  Сумдын ЗДТГ, МЭҮТ |
| Мал аж ахуйн салбарт шинээр томилогдсон боловсон хүчнийг тухай бүрд дээд шатны мэргэжлийн байгууллагад томилон ажиллуулж дадлагажуулан ажлын байранд бэлтгэнэ. | Ажлын байранд бэлтгэсэн боловсон хүчний тоо | 2-оос доошгүй | - | ХХААГ,  Сумдын ЗДТГ, МЭҮТ |
| Салбарын мэргэжилтнүүдийг мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах | Малын эмч, мэргэжилтнүүдийн нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулна. | Хамрагдсан эмч, мэргэжилтнүүдийн тоо | 50-аас дээш | ОНТ | АЗДТГ, ХХААГ |
| МЭАЦЛабораторийн эмч нарын ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр 14-21 хоногийн сургалтад хамруулна. | Сургалтад хамрагдсан боловсон хүчний тоо | Жилд 2 –оос дээш | - | ХХААГ |
| Суманд ажиллаж буй малын эмч нарыг урт, богино хугацааны сургалтанд хамруулна. | Сургалтад хамрагдсан боловсон хүчний тоо | Жилд 5-аас дээш | - | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн үйл ажиллагааг сайжруулах | Мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгж шинээр байгуулах, чадавхыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллана. | Ажлын гүйцэтгэлийн хувь | 100 хувь | - | АЗДТГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Аймгийн Засаг дарга, сумын Засаг дарга нарын хамтран ажиллах гэрээний хэрэгжилтийг хангуулж улирал бүрд үнэлэлт дүгнэлт өгнө. | Хэрэгжилтийн хувь | 100 хувь | - | АЗДТГ, ХХААГ |
| Халдварт өвчний эпизоотологийн зураглал, судалгааны баазад тулгуурлан урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээ авна. | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо | Жилд 2-оос дээш | ОНТ | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгжтэй нягт хамтран ажиллаж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих, мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллана. | Ажлын гүйцэтгэлийн хувь | 100 хувь | - | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
| Орон нутгийн иргэд, малчдад цаг үеийн болон мэргэжлийн холбогдолтой мэдээ, мэдээлэл, сургалтыг тухай бүрд зохион байгуулна. | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо, хамрагдсан иргэд, малчдын тоо | Жилд 2-оос дээш, хамрагдалт 200-300 | - | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
| Мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгжийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх | Сумын Засаг даргатай байгуулсан “Хамтран ажиллах гэрээ”-ний хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр тайлагнах, үнэлэлт, дүгнэлт өгнө. | Хэрэгжилтийн хувь | 100 хувь | - | Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Стандартын шаардлага хангасан үйлчилгээ үзүүлэх, материаллаг баазыг бэхжүүлнэ. | Стандартын шаардлагын хангалтын хувь | 90-ээс дээш | ОНТ | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Эмч, мэргэжилтнүүдийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, давтан сургаж чадавхжуулна. | Хамрагдсан сургалт, зөвлөгөөний тоо | Жилд 3-аас дээш | - | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Дуудлага үйлчилгээ, тайлан, мэдээ, мэдээллийн шуурхай байдлыг хангана. | Ажлын гүйцэтгэлийн хувь | 100 хувь | - | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| 2.2.2 | Малчин, мал бүхий этгээд, үйлдвэрлэгч, хэрэглэгчдийг мал, амьтны эрүүл мэнд, түүнтэй шууд холбогдох нийтийн эрүүл мэндийн талаарх мэдлэг, мэдээллээр хангах, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх | Малын үржлийн үйл ажиллагааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй явуулж, эрсдэл даах чадвартай мал аж ахуйг хөгжүүлэх | Мал сүрэгт үзлэг, ангилалт хийх ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэн тохиромжтой хэвшлийн шаардлага хангасан хээлтүүлэгчийг үржилд ашиглаж, сүргийн чанарыг сайжруулна. | Үзлэг, ангилалтад хамрагдсан малын тоо | Жилд 3000-аас дээш | УТ,  ОНТ | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Мал аж ахуй эрхлэх уламжлалт хэв маяг, мэдлэгийг хадгалах, баяжуулах, малын тоо, төрөл, сүргийн бүтцийн зохистой харьцааг баримтлах, эрчимжсэн аж ахуйг төрөлжүүлэн хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | Зохиомол хээлтүүлэг хийсэн малын тоо | Жилд 100-аас дээш | ХХ | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хөгжлийг дэмжих, малчдын хөдөлмөрийн үнэлгээг сайжруулах, урамшуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | Ноос, арьс ширний урамшуулалд орон нутгийн малчин, мал бүхий этгээдийг бүрэн хамруулах ажлыг зохион байгуулна. | Хамрагдалтын хувь | 100 хувь | УТ | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, дэвшилтэд техник, технологи нэвтрүүлэх санал санаачлагыг хөнгөлөлттэй зээл, төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд дэмжинэ. | Дэмжлэг үзүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгжийн тоо | Жилд 2-оос дээш | ЖДҮ,  СХС,  бусад | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Мал эмнэлэг, үржлийн ажил, үйлчилгээнд мал сүргээ технологит хугацаанд бүрэн хамруулж мал, амьтан, түүхий эд, бүтээгдэхүүнд гарал үүслийн болон эрүүл мэнд, ариун цэврийн гэрчилгээ авах | Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд мал сүргийг технологит хугацаанд бүрэн хамруулж, халдварт өвчний эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авна. | Хамрагдалтын хувь | 100 хувь |  | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Мал эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэхэд малчид, мал бүхий этгээдийн оролцоог хангаж ажиллана. | Гүйцэтгэсэн ажил, хамрагдалтын хувь урьд оноос өссөн байна. | Жилд 2-аас дээш хувь | - | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд мэргэжлийн байгууллагын үзлэг, шинжилгээний дүнг үндэслэн гарал үүслийн болон эрүүл мэнд, ариун цэврийн гэрчилгээ олгоно. | Үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан мал, амьтан, түүхий эд, бүтээгдэхүүн, олгосон гэрчилгээний тоо урьд оноос өссөн байна. | Жилд 1-ээс дээш хувь | - | Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Харьяа мал эмнэгийн байгууллагын үзлэг, шинжилгээний дүнг үндэслэн /эрүүл тохиолдолд/ шилжилт хөдөлгөөн, отор нүүдэл хийх зөвшөөрөл олгож ажиллана. | Шилжилт хөдөлгөөн, отор нүүдэлд тавих хяналт сайжирсан байна. | Шилжилт хөдөлгөөн, отор нүүдлээс үүдэн өвчлөл гараагүй байх | - | Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Мал сүргийг байнгын хариулга маллагаатай байлгах, тэжээл үйлдвэрлэлийг өрхийн нөхцөлд эрхлэх боломжуудын талаар мэдлэг олгох, туршлага судлуулах | Мал сүргийг байнгын хариулга маллагаатай байлгах, тэжээл үйлдвэрлэлийг өрхийн нөхцөлд эрхлэх боломжуудын талаар мэдлэг олгох, туршлага судлуулах ажлыг зохион байгуулна. | Хамрагдсан малчин, иргэдийн тоо | жилд 20-оос дээш | - | АЗДТГ, ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН, МХолбоо |
| Орон нутгийн онцлогт тохируулан малын тэжээл тариалах, тэжээл боловсруулах технологийн сургалт зохион байгуулна. | Зохион байгуулсан сургалт, тариалалтын хэмжээ урьд оноос өссөн байна. | 2-оос дээш,  0,1-ээс дээш хувь | - | АЗДТГ, ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН, МХолбоо |
| Малын тэжээл тариалах, үйлдвэрлэх иргэн, аж ахуйн нэгжийг хөнгөлөлттэй зээлд хамруулан дэмжинэ. | Хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн тоо | Жилд 2-оос дээш | ЖДҮ,  СХС | АЗДТГ, ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН, МХолбоо |
| Малчдад “Малын эрүүл мэндийн тухай”, “Малын генетик нөөцийн тухай” “Зөрчлийн тухай” хууль болон хуулийг сурталчилж таниулж хуулийн мэдлэгийг дээшлүүлэх | Малчин, мал бүхий этгээдэд шинээр батлагдсан болон холбогдох хууль сурталчлан таниулах ажлыг тогтмол зохион байгуулна. | Зохион байгуулсан арга хэмжээ, хамрагдсан иргэдийн тоо | Жилд 3-аас дээш,  100-аас дээш | - | АЗДТГ, ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН, МХолбоо |
| Улс, аймаг, бүсийн малчдын зөвлөгөөнд малчид, мал бүхий этгээдийг хамруулан цаг үеийн болон төрийн бодлого шийдвэрийг танилцуулах, туршлага судлуулна. | Хамрагдсан малчид, мал бүхий этгээдийн тоо | Жилд 20-оос дээш | - | АЗДТГ, ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН, МХолбоо |
| 2.2.3 | Мал, амьтны гоц халдварт, зооноз, шинэ болон дахин сэргэж байгаа халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, дархлаажуулалтыг шинжлэх ухааны нотолгоо тархвар зүйн судалгааг үндэслэн төлөвлөх замаар бүс нутгаар нь хяналтад авах | Олон улсын худалдааны хориг бүхий шүлхий, цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөг орон нутгийн онцлогт тохируулан боловсруулах, тэмцэх арга хэмжээг тогтмол авч хэрэгжүүлэх | Шүлхий, цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөг орон нутгийн онцлогт тохируулан боловсруулан хэрэгжүүлнэ. | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | 100 хувь | - | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
| Малын гоц халдварт шүлхий, цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өвчний үед хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран боловсруулж, хэрэгжүүлж ажиллана. | Ажлын гүйцэтгэлийн хувь | 100 хувь | - | ХХААГ, ОБГ, МХГ, Сумдын ЗДТГ |
| Шинээр болон дахин сэргэж байгаа халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, дархлаажуулалтыг тандан судалгааны үр дүнд үндэслэн төлөвлөх, сумын бэлэн байдлын нөөцийг бүрдүүлэх | Тандалт, судалгааны ажлыг жил бүр зохих журмын дагуу зохион байгуулна. | Ажлын гүйцэтгэлийн хувь | 100 хувь | УТ | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
| Тандалт, судалгааны ажлын үр дүнг мэдээлж, судалгааны дүнд үндэслэн сумдад нөөц бүрдүүлнэ. | Нөөц бүрдүүлэлт урьд оноос өссөн байна. | Жилд 0.5 хувь | УТ,  ОНТ | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
| Халдварт өвчний голомт үүссэн сумдын нийт малчин өрхийн хашаа, хороог ариутгаж халдваргүйжүүлнэ. | Хамрагдалтын хувь | 100 хувь | ОНТ | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ |
| Мал, амьтны гоц халдварт, зооноз, шинэ болон дахин сэргэж байгаа халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг сум, бүс нутгийн хэмжээнд зохион байгуулж олон нийтийн оролцоог хангаж ажиллах | Угаалга, туулгалт, ариутгал халдваргүйтгэлийн аяныг жил бүр аймаг, сумын хэмжээнд өрнүүлж, үр дүнг үнэлж дүгнэж ажиллана. | Гүйцэтгэлийн хувь | 100 хувь | - | АЗДТГ, ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН, МХолбоо |
| Сум, багийн “Сайн туршлага”-ыг түгээн дэлгэрүүлнэ. | “Сайн туршлага”-ыг түгээн дэлгэрүүлэх ажил зохион байгуулсан байна | Жилд 1-ээс дээш | - | АЗДТГ, ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН, МХолбоо |
| Мал эмчилгээний хашаа, угаалгын банны тоог нэмэгдүүлнэ. | Мал эмчилгээний хашаа, угаалгын банны тоог урьд оноос нэмэгдсэн байна. | Жилд 2-оос дээш | УТ,  ОНТ | АЗДТГ, ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН, МХолбоо |
| 2.2.4 | Мал, амьтны голомтот халдварт өвчин болон шинээр сэргэж байгаа өвчнийг эрт илрүүлэх, тандалтыг өрөгжүүлэх замаар өвчнийг хяналтад авах | Малаас хүнд дамжин халдварладаг бруцеллёз, адууны ям, адууны халдварт цус багадах, үхрийн сүрьеэ, галзуу, боом, паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх,  тэмцэх төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлэх | Малаас хүнд дамжин халдварладаг бруцеллёз, адууны ям, адууны халдварт цус багадах, үхрийн сүрьеэ, галзуу, боом, паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө батална. | Төлөвлөгөө батлагдсан байна | Хэрэгжилт тухайн жилд 100 хувь | - | АЗДТГ, ХХААГ |
| Малчид, иргэдэд голомтот халдварт өвчин болон шинээр сэргэж байгаа өвчнийг сөрөг нөлөө, илрэх шинж тэмдгийн талаарх мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулна. | Хамрагдсан иргэд, малчдын тоо | Жилд 200-аас дээш | - | АЗДТГ, ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН, МХолбоо |
| Малаас хүнд халдварладаг бруцеллёз өвчний шинжилгээнд малчин, малын эмч, мал аж ахуйн мэргэжилтнүүдийг жил бүр тогтмол хамруулна. | Хамрагдалтын хувь | Жилд 100 хувь | - | ХХААГ, ЭМГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Тандалт, тархвар зүйн судалгааг үндэслэн вакцинжуулалтын ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулна. | Вакцинжуулалтад хамрагдвал зохих малын тоо, хамрагдалтын хувь | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт  100хувь | УТ | АЗДТГ, ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН, МХолбоо |
| Голомтот халдварт болон шинээр дахин сэргэх магадлалтай өвчний тандалт судалгааг тогтмолжуулж, эрсдэл бүхий нутгийн  мал сүргийг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд бүрэн хамруулна. | Голомтот халдварт болон шинээр дахин сэргэх магадлалтай өвчний тандалтыг тогтмол хийнэ. | Ажлын гүйцэтгэлийн хувь | 100 хувь | УТ,  ОНТ | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Голомтот халдварт болон шинээр дахин сэргэх магадлалтай өвчний тандалт судалгааны үр дүнг харгалзан эрсдэл бүхий нутгийн мал сүргийг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулна. | Тандалт судалгааны үр дүн, мал сүргийн хамрагдалтын хувь | 100 хувь | УТ,  ОНТ | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Аймгийн хэмжээнд өвөлжөө, хаваржаа, уст цэг, тэжээлийн агуулах, зураглалд тэмдэглэгдсэн халдварт өвчний  устгалын цэгийг халдваргүйжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Улсын бүртгэлтэй эм, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг мэргэжлийн байгууллагын хяналт дор малчдад нийлүүлнэ. | Малчид, иргэдэд нийлүүлсэн эм, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бодисын хэмжээ урьд оноос нэмэгдсэн байна. | Жилд 1-ээс дээш хувь | УТ,  ОНТ,  ХХ | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Жил бүрийн технологит хугацаанд ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн аян өрнүүлнэ. | Ариутгасан талбайн хэмжээ урьд оноос нэмэгдсэн байна. | Жилд 2-оос дээш хувь | УТ,  ОНТ,  ХХ | АЗДТГ,  ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Аймгийн хэмжээнд өвөлжөө, хаваржаа, уст цэг, тэжээлийн агуулах, зураглалд тэмдэглэгдсэн халдварт өвчний  устгалын цэгийг халдваргүйжүүлнэ. | Ажлын гүйцэтгэлийн хувь | Жилд 90-ээс дээш хувь | УТ,  ОНТ,  ХХ | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Халдваргүй өвчний дуудлага, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж өвчнийг эрт илрүүлэх арга хэмжээ авах | Халдваргүй өвчний дуудлага, үйлчилгээг тогтмол үзүүлнэ. | Үзүүлсэн дуудлага үйлчилгээний тоо урьд оноос өссөн байна. | Жилд 2-оос дээш хувь | ХХ | МЭҮҮН |
| Мал эмнэлгийн үзлэг, шинжилгээнд шаардлагатай эм, урвалж, багаж, тоног төхөөрөмжийн хангамжийг нэмэгдүүлнэ. | Материаллаг баазын шинэчлэлтийн хувь | Урьд оноос 0.5 хувиар өссөн байна. | УТ,  ОНТ,  ХХ | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Малын эм, бэлдмэлийн зохистой хэрэглээ, мал, амьтны гэмтэл, бэртлийн үед үзүүлэх анхны тусламжийн талаар мэдлэг олгох сургалтыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулна. | Зохион байгуулсан арга хэмжээ, хамрагдсан иргэд, малчдын тоо | Жилд 2-оос дээш,  100-аас дээш | ОНТ,  ХХ | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН, МХолбоо |
| 2.2.5 | Халдварт өвчингүй тайван байдлыг лабораторийн шинжилгээний үр дүнг харгалзан “Эрүүл малтай бүс”-ээр баталгаажуулан, баталгаажсан түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг гадаад, дотоодын зах зээлд нийлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх | “Эрүүл малтай бүс”-ээр баталгаажуулан гэрчилгээ олгох | Халдварт өвчингүй тайван байдлыг лабораторийн шинжилгээний үр дүнг үндэслэн “Эрүүл малтай бүс” гэрчилгээ олгоно. | Гэрчилгээ олгогдсон байна. | Жилд 1-ээс дээш | ОНТ | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН, МХолбоо |
| Дотоодын зах зээлд нийлүүлж буй мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдалд тавих хяналтыг сайжруулах. | Зах зээлд нийлүүлж буй мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдалд байнгын хяналт тавьж ажиллана. | Шинжилгээнд хамруулсан мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний хэмжээ урьд оноос өссөн байна. | Жилд 0.5 дахин | - | ХХААГ, МХГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Зөрчил дутагдал гарсан тохиолдол бүрд холбогдох хуулийн дагуу арилгуулах арга хэмжээ авна. | Зөрчил буурсан байна | Зөрчил буурсан хувь | - | ХХААГ, МХГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| Авсан арга хэмжээний талаарх мэдээллийг холбогдох дээд шатны байгууллагад улирал тутамд хүргүүлнэ. | Мэдээллийн шуурхай байдал хангагдсан байна. | Тухай бүрд | - | ХХААГ, МХГ, Сумдын ЗДТГ |
| “Эрүүл малтай бүс”-ээр баталгаажсан бүс нутгийн мал, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг экспортлох нөхцөлийг бүрдүүлэх | “Гоц халдаврт өвчингүй эрүүл хорио цээрийн бүс” байгуулах хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана. | Бүс байгуулсан байна. | 100 хувь | ХХ | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН |
| “Гоц халдварт өвчингүй эрүүл хорио цээрийн бүс”-д холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм журмыг мөрдөж ажиллана. | Экспортын хэмжээ урьд оноос өссөн байна. | Жилд 0.5 хувь | ХХ | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, МЭҮҮН,  ХХ |

.

................о0о...................